Утвержден

распоряжением начальника Управления

общего и дошкольного образования

Администрации города Норильска

от «\_25\_\_» \_\_07\_\_\_ 2019 № 280-308\_\_\_

План мероприятий

по организации и проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, осуществляющих образовательную деятельность на 2019-2020

ОРОС – отдел развития образовательной сети Управления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
|  | Планирование затрат в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год для оплаты услуг «Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг МОУ в рамках НОКУ ОД» | Октябрь 2019 | Руководители ОУ, ОРОС, ПЭО  | План ФХД, оплата услуги  |
|  | Проведение плановых, внеплановых проверок МОУ на предмет наличияинформационного стенда и соответствия информации, размещенной на информационных стендах | До 15.12.2019  | Кураторы учреждений, ОРОС | Информационная справка |
|  | Включение вопроса подготовки к НОКУ ОД в годовой План работы МОУ на 2019-2020 уч.год, | До 01.09.2019  | Руководители ОУ | План работы ОУ |
|  | Проведение совещания с руководителями МОУ по вопросу подготовки и участии в процедуре НОКУ ОД» | Сентябрь 2019, февраль 2020 | ОРОС | Протокол |
|  | Мониторинг официальных сайтов МОУ на предмет соответствия Приказу № 785 от 29.03.2014 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» и формату представления на нем информации | До 15.12.2019. | Специалисты ОРОС | Справка |
|  | Формированиепредложений для разработки технического задания для организации, которая осуществляет функции по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организаций (далее - оператор) | До 15.12.2019. | ОРОС, Общественный совет | Протокол Общественного совета; распоряжение Управления образования |
|  | Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых будет проведена НОКУ ОД | До 15.11.2019 | Общественный совет | Протокол Общественного совета; распоряжение Управления образования |
|  | Подготовка распоряжения Управления  | До 15.12.2019 | ОРОС, Общественный совет | Распоряжение начальника Управления |
|  | Определение оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями и заключение договора с МОУ | До 20.01.2020 | Руководители ОУ, ОРОС, Общественный совет | Протокол Общественного совета |
|  | Утверждение формы анкеты «Выявление и обобщение мнения получателей услуг, оказываемых МОУ» | До 15.01.2020. | ОРОС, Общественный совет | Решение Общественного совета |
|  | Предоставление оператору общедоступной информации о работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с государственной и ведомственной отчетностью (в дополнение к информации, размещенной на сайте). | Март –апрель 2020 | Начальник ОРОС, директор МБУ «Методический центр» | Создание условий для доступа к соответствующей информации Управления, ОУ |
|  | Проведение мероприятий по сбору информации о работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, непосредственно в МОУ (анкетирование, опрос, учет мнения общественных организаций, попечительских советов, профессиональных сообществ) с использованием, в том числе, IT-технологий | Март - апрель 2020 | оператор, члены Общественных советов по проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности, руководители ОУ | создание базы данных о деятельности ОУ |
|  | Размещение анкеты на официальном сайте Управления в сети «Интернет» и обеспечениетехнической возможности выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности МОУ. | Март-апрель 2020. | МБУ «Методический центр» |  |
|  | Обобщение и анализ полученной информации, подготовка отчета | До 10.05.2020. | Оператор | Аналитический отчет |
|  | Предоставление отчета о выполненных работах вобщественный совет | Июнь 2020 | Оператор  | Протокол |
|  | Проведение НОКУ ОД (результаты НОКУ ОД)с учетом информации, представленной оператором. | В течение месяца после получения отчета | Общественный совет  | Решение Общественного совета |
|  | Предоставление решения Общественного совета:-Управлению для рассмотрения результатов и учета их при выработке мер по совершенствованию деятельности МОУ,- Учредителю для использования при оценке работы руководителей МОУ | В течение месяца после получения отчета | Общественный совет | итоговый отчет о результатах |
|  | Подготовка и утверждение по согласованию с Управлением плана мероприятий по совершенствованию работы, повышению качества условий осуществления образовательной деятельности и устранению замечаний по итогам НОКУ ОД | В течение квартала, следующего за отчетным | Руководители ОУ |  |
|  | Размещение информации о результатах НОКУ ОД на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). | В течение 5 рабочих дней со дня утверждения (внесения изменений, отмены) соответствующих документов, на основе которых формируется НОКУ ОД | ОРОС | Размещение информации о НОКУ ОД |
|  | Размещение информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МОУ на официальных сайтах: Управления, Администрации города Норильска  | в течение трех дней со дня поступления информации в Управление  | МБУ «Методический центр», ОРОС | информация на сайте Управления, Администрации города Норильска |
|  | Подготовка информации в министерство образования Красноярского края о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, а также предложений об улучшении их деятельности и принятых мерах) | Август - сентябрь 2020 | ОРОС | информация в министерство образования Красноярского края |
|  | Организация круглого стола по итогам независимой оценки качества условий осуществления деятельности МОУ | Сентябрь 2020. | Начальник Управления, Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности | проведение публичных мероприятий для обеспечения максимальной открытости результатов независимой оценки качества условий осуществления деятельности образовательными учреждениями и мерах по их совершенствованию |
|  | Контроль реализации планов мероприятий МОУ по совершенствованию их работы | Сентябрь 2020 –май 2021 | Руководители ОУ, Управление  |  |
|  | Организация учета информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления МОУ деятельности при выработке мер по совершенствованию их работы | постоянно |  | организационно-методические указания |
|  | Представление предложений в проект бюджета Управления на 2023 год о выделении средств на оплату работы оператора и других средств, позволяющих организовать и провести независимую оценку качества условий осуществления деятельности | октябрь - ноябрь 2020 |  | проект бюджета Управления на 2023 год, предусматривающий оплату расходов на проведение независимой оценки качества условий осуществления деятельности ОУ |

Утвержден

распоряжением начальника Управления

общего и дошкольного образования

Администрации города Норильска

от «\_\_25\_» \_\_07\_\_\_ 2019 № 280-308\_\_\_\_\_\_

Перечень информации,

необходимой для размещения на

информационном стенде МОУ

* Официальное наименование МОУ
* Информация о режиме и графике работы МОУ.
* Устав МОУ (копия титульного листа).
* Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением).
* Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением).
* Информация об уровнях образования и формах обучения (включая семейное образование).
* Наименование основных образовательных программ.
* Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения.
* Информация о сроке действия государственной аккредитации.
* Место нахождения (юридический и фактический адрес).
* Информация о контактных телефонах: директора, секретаря, мед. кабинета, председателя Управляющего совета, приемной начальника Управления.
* Информация об адресах эл. почты образовательного учреждения, Учредителя в лице Управления образования
* Информация об официальном сайтеМОУ, Управления образования.
* Режим работы МОУ, расписание звонков.
* Расписание уроков на учебный год.
* Информация об Уполномоченном по правам ребенка.
* Информация о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, органах социальной защиты, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением и защитой прав ребенка (с указанием должностных лиц и способ связи с ними).